## Cronograma
Fecha | Tarjeta | Subtarea
09-11-2024 | Crear Gráficas de Tendencias | Revisar dataset y seleccionar variables
11-11-2024 | Crear Gráficas de Tendencias | Implementar modelo de regresión en Python
14-11-2024 | Crear Gráficas de Tendencias | Generar gráficas iniciales
17-11-2024 | Crear Gráficas de Tendencias | Ajustar visualizaciones para presentación final
19-11-2024 | Registro de Software | Recopilar documentación necesaria
22-11-2024 | Registro de Software | Completar formulario de registro
25-11-2024 | Registro de Software | Enviar solicitud a la entidad correspondiente
28-11-2024 | Registro de Software | Hacer seguimiento al trámite
30-11-2024 | Redacción de Artículos | Establecer estructura del artículo personal
03-12-2024 | Redacción de Artículos | Redactar borrador del artículo personal
06-12-2024 | Redacción de Artículos | Revisar y corregir el artículo personal
09-12-2024 | Redacción de Artículos | Seguir el mismo proceso para el artículo técnico del proyecto